Додаток 1

До міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Луганська на 2010-2013 роки

Напрями діяльності та заходи міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Луганська

на 2010 - 2013 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання (тис. грн.) | Загальні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | Організаційні заходи із за- безпечення сталої беза-варійної жит-тєдіяльності на території м. Луганська | 1.1. Перехід на но-ві принципи місто-будування у від-повідності з Гене-ральним планом міста Луганська та з урахуванням пи-тань цивільного захисту населення 1.2. Розширення полігону твердих побутових відхо-дів 1.3. Впроваджен-ня комплексу ор-ганізаційних захо-дів із переведен-ня енерго - та ре-сурсномістких ви-робництв на про-гресивні та висо-котехнологічні. 1.4. Створення добровільних по-жежних дружин,, навчання прави-лам безпеки дітей та обслуговуючого персоналу у місцях літнього відпочинку дітей, встановлен-ня суворого конт-ролю за їх вико-нанням 1.5.Встановлення систем пожежога-сіння та димовида-лення у будівлях підвищеної етаж-ності що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Луганська (далі по тексту - «комунальна власність»), відновлення працездатності іс-нуючих таких сис-тем | 2010-2013 р. 2010-2013 р .2010- 2013 р. 2010-2013 р. 2010-2013 роки. | Управління архітектури та містобудіван-ня Луганської міської ради Управління з питань еколо-гічної безпеки м. Луганська Управління економіки Лу- ганської місь-кої ради, підп-риємства міс-та (за згодою) Відділ з питань сім’ї та молоді Луган-ської міської ради Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради |  | В межах коштів, передбачених до-говором з проектною організацією В межах коштів, які передбачено проект-том розширення полігону Фінансування в межах Програми 1* Фінансування в межах Програми 2* |  |  |  |  | Зниження у пер-спективі техно-генної небезпек-ки для населен-ня міста за ра-хунок винесення небезпечних під-приємств за межі міста та упоряд-кування розташу-вання захисних споруд ЦО Зниження нега-тивного впливу на навколишнє середовище те-риторії міста Економія енерго та матеріальних ресурсів, підви-щення надійності життєзабезпечення міста Створення умов безпечного від-починку у 7 замі-ських установах оздоровлення та відпочинку дітей, у яких щорічно відпочиває 5890 дітей. У то-му числі у місь-кому комуналь-ному позашкіль-ному навчально-му закладі оздо-ровчому дитяче-юнацькому комп-лексіі „Юність” – 720 дітей. Усього у 50 при-шкільних оздо-ровчих закладах, у яких щорічно перебуває 2650 дітей, у тому чис-лі у 32 кому-нальних закла-дах – 2139 дітей. Забезпечення Правил пожеж-ної безпеки та захист населе-ння від негатив-них наслідків від пожеж у місцях, де мешкають громадяни міста |
| 2. | Проведення запобіжних заходів щодо зниження ри-зику виникне-ння надзви-чайних ситу-ацій техноге-нного та при-родного хар-актеру і зни-ження їх не-гативного впливу | 2.1. Переглянути та внести корек-тиви у Програму з попередження стихійного лиха та ліквідації під-топлення грун-товими водами територій міста Луганська на 2002-2016 роки в частині обстеже-ння і відновлення дамби вздовж річок Лугань та Вільхова, очище-ння їх русел 2.2. Проведення профілактичної дератизаційної та дезінсекційної ро-боти по: - житловому комунальному го-сподарству міста; - лікувально-про-філактичних та ін.-ших медичних установах що знаходяться у комунальній власності; - учбових закла-дах що знаходяться у комунальній власності; - у міському кому-нальному позашкі-льному навчаль-ному закладі оздо-ровчому дитяче-юнацькому комп-лексі „Юність”; - у адміністратив-них будівлях Луга-нської міської ра-ди 2.3. Виконання робіт щодо зни-щення карантинних рос-лин (амброзії), які викликають алер-гічні захворюван-ня. 2.4. Проведення профілактичних щеплень населен-ня від інфекційних хвороб 2.5. Придбання та влаштування ав-тономних джерел живлення у 12–ти лікувальних зак-ладах що знаходяться у комунальній власності 2.6. Очищення русел річок міста від заторів та льо-ду в період підго-товки до пропуску паводкових вод у весняний період року 2.7. Придбання первинних засобів пожежогасіння, облаштування та обслуговування пожежної сигна-лізації, здійнення інших проти поже-жних заходів (Додаток 3 до даної програми) 2.8 Реконструкція та нове будівниц-тво об’єктів водо-зниження 2.9 Проведення технічної інвен-таризації захисних споруд цивільної оборони (ЗС ЦО) згідно Додатоку 4 до даної програми | 2010- 2013 роки 2010- 2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010- 2013 роки 2010-2013 роки 2010 р. | Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради; Управління охорони здо-ров’я Лугансь-кої міської ра-ди, Управління освіти Луган-ської міської ради Відділ Луган-ської міської ради з питань сім’ї та молоді Управління справами Лу-ганської місь-кої ради Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради Управління охорони здо-ров’я Лугансь-кої міської ра-ди Управління охорони здо-ров’я Лугансь-кої міської ра-ди Міська кому-нальна ава-рійно-рятува-льна служба Управління освіти Луган-ської міської ради; Управління культури Лу-ганської місь-кої ради; Управління охорони здо-ровя Лугансь-кої міської ра-ди; Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради; Відділ Луган-ської міської ради з питань сімї та молоді ; Управління справами Лу-ганської місь-кої ради. Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради | Інші кошти Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Інші кошти Міський бюджет Міський бюджет Інші кошти Міський бюджет Міський бюджет Інші кошти Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Інші кошти | 2300,0 200,0 180,0 1,45 11,6 690,0 25,0 100,0 50,0 100,0 100,0 32,3 0,9 25,2 3,422 1,8 | 2300,0 200,0 180,0 1,45 11,6 690,0 25,0 100,0 50,0 100,0 100,0 32,3 0,9 25,2 - | 2300,0 200,0 180,0 1,45 11,6 690,0 25,0 100,0 50,0 100,0 100,0 32,3 0,9 25,2 - |  | 2300,0 200,0 180,0 1,45 11,6 690,0 Фінансування в ме-жах Прог-рами 3* Фінансування в ме-жах Прог-рами 3* 25,0 100,0 50,0 100,0 100,0 32,3 0,9 25,2 Фінансування в межах Програми 4* - | Забезпечення захисту населе-ння і територій міста від стихій-ного лиха, пов’я-заного із затоп-ленням повіне-вими водами Зниження ризику епідемічних спа-лахів інфекцій-них особливо небезпечних хвороб. Зниження рівня алергічних захво-рювань населен-ня міста. Зниження рівнів захворювань на-селення на грип та гострі рінові-русні захворюва-ння Забезпечення сталої роботи лі-кувавльно-про-філактичних зак-ладів Забезпечення першочергових заходів проти повеневого за-хисту територій міста Протипожежне забезпечення та оперативне і еф-ективне реагу-вання в разі ви-никнення пожеж чи загорань Зниження рівнів підтоплення те-риторій міста Приведення у го-товність до вико-ристання за при-значенням ЗС ЦО |
| 3, | Утримання ав-арійних та ав-арійно-рятува-льних служб міста, що знаходяться в комунальній власності | 3.1 Забезпечення міських комуналь-них аварійних та аварійно-рятува-льних служб суча-сними засобами, у тому числі спеціа-льними машина-ми; спеціальним обладнанням та Інструментом; спеціальним одя-гом, засобами зв’-яз-ку, приладами дозиметричного контролю рівня наявності у навко-лишньому сере-довищі радіацій-них та хімічно не-безпечних речо-вин. (Додаток 5 до даної програми) | 2010-2013 роки | Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради, Луганська мі-ська комуна-льна аварій-но-рятуваль-на служба | Інші кошти Міський бюджет Інші кошти | 8500,0 199,0 867,2 | 8500,0 24,0 3,1 | 8500,0 93,0 2,2 |  | 8500,0 37,0 3,0 | Ефективне вико-нання завдань із запобігання ви-никненню та лік-відації надзвича-йних ситуацій, рятування лю-дей. Підвищення рівня оснащено-сті та захищено-сті працівників міських аварій-них та аварійно-рятувальних ко-мунальних під-приємств. |
| 4, | Інформаційне забезпечення та освіта у сфері цвіль-ного захисту | 4.1. Проведення інформаційної, на-вчальної та роз’я-снювальної робо-ти серед населен-ня міста в засобах масової інформа-ції. 4.2. Встановлення попереджуючих інформаційних щитів та табличок із застереженнями поперед мостів че-рез річки, біля інших водоймищ міста, лісових насаджень, тощо. 4.3. Розміщення соціальної рекла-ми з питань циві-ьного захисту на міському громадському транспорті. 4.4. Виготовлення, влаштування та обладнання у при-міщеннях житло-во-комунальних підприємств інфо-рмаційних куточків (класів) навчально-консультативних пунктів. 4.5.Навчання шко-лярів та дошколят правилам поведі-нки при виникнен-ні різноманітних надзвичайних си-туацій у процесі проведення за-нять, днів та тиж-нів цивільного за-хисту 4.6. Навчання ке-рівного складу ци-вільної оборони мі-ста на курсах циві-льної оборони м. Луганська і учбово-методичного цент-ру цивільного за-хисту та безеки життєдіяльності Луганської області | 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010-2013 роки 2010- 2013 роки | Відділ Луган-ської міської ради з пи-тань надзви-чайних ситу-ацій; Управління з питань внут-рішньої полі-тики Лугансь-кої міської ради Артемівська, Жовтнева, Кам’янобрідська, Ленінська ра-йонні у м. Луганську ра-ди, Олександрівська Щастинська міські ради, Ювілейна селищна рада (за згодою) Управління транспорту Луганської міської ради Управління житлово-ко-мунального господарства Луганської мі-ської ради Управління освіти Луган-ської міської ради Відділ Луган-ської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, рай-онні у м.Лу-ганську ради | Інші кошти Інші кошти Інші кошти | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 7,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 7,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 7,0 |  | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 7,0 | Підвищення рів-ня знань населе-ння щодо попе-редження вини-кненню та гото-вності до практи-кних дій при ви-никненні надзви-чайних ситуацій та інших позата-тних подій. Інформування населення про наявність небезпечних об’єктів та зменшення вірогідності виникнення надзвичайних подій Поширення інформаційної забезпеченості населення про можливі надзвичайні ситуації та інші небезпечні пере-думови і правила поведінки у цих випадках Такий саме очі-куваний резуль-тат як у п. 4.3 У 65 середніх на-вчальних закла-дах що знаходяться у комунальній власності пройдуть на-вчання (тис. учнів) 2010 – 34,49 2011 – 34,39 2012 – 34, 41 2013 – 34,45 У 62 дошкільних дитячих закла-дах щорічно не менш 9070 ма-люків Щорічно прой-дуть навчання не менш ніж 800 осіб |

УСЬОГО за програмою: 50590,722 тис. грн., в т.ч. кошти міського бюджету – 3333,022 тис. грн.,

Інші кошти – 47257,700 тис. грн

Перелік Луганських міських Програм, про які йдеться у даному додатку:

Програма 1* - Програма раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в м. Луганську на 2009-1010 роки;

Програма 2* - Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади м. Луганська на 2007-2010 роки

Програма 3* - Програма ”Здоров’я населення” на 2007- 2011 роки;

Програма 4* - Програма з попередження стихійного лиха та ліквідації підтоплення ґрунтовими водами території міста Луганська на 2002-2016 роки.